dự án app cải thiện sức khỏe cá nhân

Tính UCP

Dữ liệu:

Sơ đồ usecase:

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Tính UUCW

| Phân loại usecase | Số lượng giao dịch | Trọng số | Tổng số trường hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | 1-3 | 5 | 9 |
| Trung bình | 4-7 | 10 | 5 |
| Phức tạp | >8 | 15 | 4 |

UUCW = (Tổng số trường hợp đơn giản x 5) + (Tổng số trường hợp trung bình x 10) + (Tổng số trường hợp phức tạp x 15) = (9x5)+(5x10)+(4x15)= 155

Tính UAW

| Loại tác nhân | Mô tả | Trọng số | Tổng số trường hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Hệ thống bên ngoài phải tương tác với hệ thống bằng một giao diện lập trình ứng dụng (API) được xác định rõ | 1 | 1 |
| Trung bình | Hệ thống bên ngoài phải tương tác với hệ thống bằng các giao thức truyền thông chuẩn (nghĩa là TCP/IP, FTP, HTTP,csdl) | 2 | 1 |
| Phức tạp | Tác nhân con người sử dụng giao diện ứng dụng đồ họa (GUI) | 3 | 1 |

UAW = (Tổng số tác nhân đơn giản x 1) + (Tổng số tác nhân trung bình x 2) + (Tổng số tác nhân phức tạp x 3) = (1x1)+(1x2)+(1x3) = 6

Tính TCF

| Nhân tố | Mô tả | Trọng số | Gán giá trị | Trọng số x Gán giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Hệ thống phân tán | 2.0 | 5 | 10 |
| T2 | Các mục tiêu hiệu năng ứng dụng | 1.0 | 5 | 5 |
| T3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1.0 | 3 | 3 |
| T4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1.0 | 2 | 2 |
| T5 | Mã nguồn tái sử dụng được | 1.0 | 3 | 3 |
| T6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 1 | 0.5 |
| T7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5 |
| T8 | Thích hợp với các nền tảng khác | 2.0 | 2 | 4 |
| T9 | Bảo trì hệ thống | 1.0 | 2 | 2 |
| T10 | Xử lí song song/ đồng thời | 1.0 | 3 | 3 |
| T11 | Có tính năng bảo mật đặc biệt | 1.0 | 5 | 5 |
| T12 | Cung cấp các truy vấn cho bên thứ 3 | 1.0 | 1 | 1 |
| T13 | Các chính sách đào tạo người dùng | 1.0 | 1 | 1 |
|  |  |  | TF | 42 |

TCF = 0.6 + (TF/100) = 0.6 + (42/100) = 1.02

Tính ECF

| Yếu tố | Mô tả | Trọng số | Gán giá trị | Trọng số x Gán giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Quen thuộc với UML | 1.5 | 3 | 4.5 |
| E2 | Kinh nghiệm ứng dụng | 0.5 | 2 | 1 |
| E3 | Kinh nghiệm về huớng đối tượng | 1 | 3 | 3 |
| E4 | Khả năng phân tích | 0.5 | 5 | 2.5 |
| E5 | Động lực của đội dự án | 1 | 5 | 5 |
| E6 | Các yêu cầu ổn định | 2 | 4 | 8 |
| E7 | Nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 1 | -1 |
| E8 | Ngôn ngữ lập trình khó | -1 | 2 | -2 |
|  |  |  | EF | 21 |

ECF = 1.4+(-0.03xEF) = 1.4+(-0.03x21) = 0.77

Vậy ta có UCP là:

UCP = (UUCW + UAW) x TCF x ECF = (155+6) x 1.02 x 0.77 = 126.4494

Sơ đồ GANTT

Bước 1: Lập bảng

| STT | Tên công việc | Kí hiệu | Thời gian hoàn thành | Thời điểm bắt đầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động dự án | A | 1 | 01/03/2025 |
| 2 | Xây dựng chức năng đăng kí/đăng nhập | B | 5 | 02/03/2025 |
| 3 | Phát triển chức năng cập nhật tình trạng sức khỏe | C | 7 | 07/03/2025 |
| 4 | Xây dựng chức năng ghi nhận chế độ ăn uống | D | 6 | 14/03/2025 |
| 5 | Phát triển chức năng cập nhật thông tin mới | E | 7 | 20/04/2025 |
| 6 | So sánh số liệu sức khỏe với tiêu chuẩn y tế | F | 10 | 27/04/2025 |
| 7 | Tạo báo cáo tổng hợp diễn biến cho sức khỏe | G | 5 | 06/04/2025 |
| 8 | Kiểm thử + ra mắt | H | 7 | 11/04/2025 |
| 9 | Chính thức phát hành | I | 0 | 18/04/2025 |

Bước 2: Phân rã công việc

| STT | Tên công việc | Kí hiệu | Công việc đi trước | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động dự án | A | - | 1 |
| 2 | Phân tích yêu cầu |  |  |  |
| 3 | Thiết kế phần cứng |  |  |  |
| 4 | Thiết kế giao diện |  |  |  |
| 4 | Xây dựng chức năng đăng kí/đăng nhập | B | A | 5 |
| 5 | Phát triển chức năng cập nhật tình trạng sức khỏe | C | B | 7 |
| 6 | Xây dựng chức năng ghi nhận chế độ ăn uống | D | C | 6 |
| 7 | Phát triển chức năng cập nhật thông tin mới | E | C | 7 |
| 8 | So sánh số liệu sức khỏe với tiêu chuẩn y tế | F | D,E | 10 |
| 9 | Tạo báo cáo tổng hợp diễn biến cho sức khỏe | G | F | 5 |
| 8 | Kiểm thử + ra mắt | H | 7 | Sửa lại |
| 9 | Chính thức phát hành | I | 0 | Sửa lại |

Bước 5: vẽ biểu đồ GANTT